АДМИНИСТРАЦИЯ   ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 августа 2024 г	                                                                                            № 328

г. Темников

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положений Федерального закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Администрация Темниковского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

- муниципальную программу «Доступная среда» (Приложение №1);

- план реализации муниципальной программы «Доступная среда» (Приложение №2);

- детальный план-график реализации муниципальной программы «Доступная среда» (Приложение №3);

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия от 17.09.2018г. №474 Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2025 голы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Булгакову Г.В. – заместителя главы – начальника управления по социальной работе Администрации Темниковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Темниковского

муниципального района	О.Н. Родайкин

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

от 05 августа 2024 г.  № 328

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Темниковского муниципального района

«Доступная среда»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Темниковского муниципального района

«Доступная среда»

| Наименование Программы | – | муниципальная программа Темниковского муниципального района «Доступная среда» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | – | Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия № 271 от 02.08.2023г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2024 года на территории Темниковского муниципального района». |
| Цель Программы | – | обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Темниковском муниципальном районе. |
| Основные задачи Программы | – | совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе; - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе. |
| Сроки реализации Программы | – | 2024 – 2030 годы |
| Ответственный исполнитель программы Соисполнители Программы | - | Администрация Темниковского муниципального района - муниципальные учреждения общего образования Темниковского муниципального района; - МБУ «Центр культуры» - МБУДО «Темниковская школа искусств им. Л.И. Воинова» - МБО УДО «Темниковский ДЮСШ» - МБО УДО «Темниковский ЦВР» - ГКУ «Соцзащита населения по Темниковскому району РМ» (по согласованию) - ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им. А.И.Рудявского» (по согласованию) - Отдел содействия занятости населения по Темниковскому району (по согласованию) - ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский сельскохозяйственный колледж» (по согласованию) - ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский колледж» (по согласованию) ООО «Коммунальник» (по согласованию). |
| Участники Программы Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы |  | - районная общественная организация инвалидов (по согласованию) Представлены в приложении №2 к Программе. |
| Ресурсное обеспечение Программы |  | - финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Темниковского муниципального района Объем средств бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет: всего в 2024 - 2030 годах 48,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 8,0 тыс. руб.; 2026 год – 8,0 тыс. руб.; 2027 год- 8,0 тыс. руб.; 2028 год- 8,0 тыс. руб.; 2029 год- 8,0 тыс. руб.; 2030 год- 8,0 тыс. руб. Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджета района носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия; - сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия; - формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; - увеличение удельного веса учреждений социальной сферы, других объектов, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов; -привлечение к занятиям физической культурой и спортом большего количества детей и взрослых с ограниченными возможностями; - преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Темниковского муниципального района. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

В современных условиях России, когда политическая, экономическая, социальная жизнь претерпела коренную трансформацию, решение проблем инвалидности и инвалидов, улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач.

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

Низкий уровень и качество жизни у большинства инвалидов сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде.

Адекватное и своевременное удовлетворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Оно предполагает создание им равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах. По данным различных исследователей, большая часть этих граждан относится к наименее обеспеченным слоям населения.

Инвалиды, граждане с ограниченными возможностями более других нуждаются в поддержке государства, направленной на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма.

Проведенные социологические исследования показали, что уровень жизни инвалидов значительно ниже, чем в среднем у населения, а многочисленные их проблемы решаются недостаточно эффективно.

В населенных пунктах, расположенных на территории Темниковского муниципального района  число инвалидов составляет  1287 чел. (по состоянию на 01.01.2024г.), что составляет 9% от всего населения, в том числе:

|  | Всего | в том числе инвалидов |  |  |  | без инв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 гр. | 2 гр. | 3 гр. |  |
| Всего инвалидов | 1287 | 1258 | 140 | 595 | 523 | 29 |
| в т.ч. инвалидов от труд. увечья и проф. заболевания | 33 | 33 | 1 | 5 | 27 |  |
| инвалидов с детства (старше 18 лет) | 159 | 159 | 32 | 71 | 56 |  |
| детей-инвалидов | 29 |  |  |  |  | 29 |
| инвалидов общего заболевания | 1066 | 1066 | 107 | 519 | 440 |  |
| из них инвалидов при прохождении военной службы | 20 | 20 |  | 11 | 9 |  |
| инвалиды по слуху | 7 | 6 |  | 2 | 4 | 1 |
| инвалиды по зрению | 89 | 87 | 25 | 34 | 28 | 2 |

Все эти люди нуждаются в создании условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Сложившаяся на сегодня инфраструктура в нашем районе не приспособлена для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
к которым относятся и люди с временным нарушением здоровья, родители с детьми в колясках, беременные женщины, пожилые люди.

В настоящее время строительство современных объектов, в основном, выполняется с соблюдением норм доступности. Однако данная проблема актуальна в старом фонде – жилые дома, учреждения здравоохранения, учебные заведения,  учреждения культуры.

Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому создание доступности этих объектов требует поэтапного решения, комплексного подхода и значительных финансовых вложений.

С целью совершенствования работы в данном направлении разработана муниципальная программа по реализации комплекса мер по созданию на территории Темниковского муниципального  района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2025 годы.

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на муниципальном уровне. Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав.

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории Темниковского муниципального района, позволит к 2026 году добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Цель Программы - обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия.

Основные задачи Программы, направленные на реализацию цели Программы:

1) проведение мониторинга муниципальных  нормативно-правовых актов на предмет их соответствия федеральному законодательству по  вопросам социальной защиты инвалидов;

2)  приведение муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством по  вопросам социальной защиты инвалидов;

3) повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия.

4) формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 3. Сроки реализации программы

Программа разработана на 2024 - 2030 годы.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Для дальнейшего решения задач Программы планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

С целью повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия для инвалидов в Программе разработан комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, источников финансирования и ответственных исполнителей приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Темниковского муниципального района Республики Мордовия.
        Объем средств бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет:

всего в 2024 - 2030 годах 48,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 8,0 тыс. руб.;

2026 год – 8,0 тыс. руб.;

2027 год- 8,0 тыс. руб.;

2028 год- 8,0 тыс. руб.;

2029 год- 8,0 тыс. руб.;

2030 год- 8,0 тыс. руб.

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджета района носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной год и плановый период.

Раздел 6. Механизм реализации программы и контроль

за ходом её выполнения

Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии и координации усилий органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений и общественной организации инвалидов.

Муниципальный заказчик Программы в соответствии с принимаемыми бюджетом Темниковского муниципального района расходными обязательствами по финансированию Программы в очередном финансовом периоде принимает решение о реализации программных мероприятий путем издания соответствующих правовых актов. Реализация Программы обеспечивается исполнителями на основе муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль   за    исполнением   мероприятий   Программы   включая мониторинг и анализ основных показателей достижения результатов Программы, целевое использование финансовой поддержки осуществляет Администрация Темниковского муниципального района.

Исполнители Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют отчеты о ходе реализации Программы в администрацию Темниковского муниципального района.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Темниковского муниципального района.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы и

ожидаемые результаты

Реализация мероприятий Программы нормативного правового, методического, организационного характера, а также создание системы мониторинга и контроля за исполнением законодательства в части доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения вновь строящихся объектов социальной инфраструктуры позволят:

обеспечить поступательное развитие в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

оптимизировать расходы бюджета Темниковского муниципального района, направляемых на приспособление действующих объектов для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Реализация практических мер Программы будет способствовать:

повышению уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

преодолению изоляции и снижению социальной зависимости инвалидов;

стимуляции социальной и трудовой активности инвалидов;

повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

развитию системы реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджета Темниковского муниципального района.

Приложение 1

к муниципальной программе Темниковского

муниципального района

"Доступная среда»,

утвержденной постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

от ____ августа 2024 г. № _____

Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" (тыс. рублей, в ценах текущих лет)

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступная среда |  | Всего, в том числе: | 48,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание в учреждениях общего и дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) |  | Всего | 48,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | Администрация Темниковского муниципального района муниципальные учреждения образования Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Адаптация учреждений здравоохранения с целью доступности для инвалидов (установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) |  | Текущее финансирование бюджета Республики Мордовия | - |  | - | - | - |  |  |  | ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им. А.И.Рудявского» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание в учреждениях среднего специального образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка средств ориентации для инвалидов по зрению) |  | финансирование бюджета Республики Мордовия, внебюджетные средства | - |  | - | - |  |  |  | - | ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский сельскохозяйственный колледж» (по согласованию) ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский колледж» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) |  | Бюджет Темниковского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | администрация Темниковского муниципального района, МБУДО «Темниковская ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Адаптация районной библиотеки с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) |  | Бюджет Темниковского муниципального района всего | - | - | - | - | - | - | - | - | администрация Темниковского муниципального района - МБУ «Центр культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Адаптация Школы искусств с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) |  | Бюджет Темниковского муниципального района всего | - | - | - | - | - | - | - | - | администрация Темниковского муниципального района - МБУ «Центр культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Адаптация Центра занятости населения с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов) |  | финансирование бюджета Республики Мордовия | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ РМ ЦЗН Зубово-Полянский отдел содействия в трудоустройстве по Темниковскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Адаптация учреждения социальной защиты населения с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) |  | финансирование бюджета Республики Мордовия всего | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ РМ ЦЗН Зубово-Полянский отдел содействия в трудоустройстве по Темниковскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Оснащение специальным оборудованием здания учреждения социальной защиты населения для удобства и комфорта мест оказания услуг инвалидам (информационные табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, службы видеотелефонной связи и др.) |  | финансирование бюджета Республики Мордовия всего | - | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ РМ ЦЗН Зубово-Полянский отдел содействия в трудоустройстве по Темниковскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения через средства массовой информации |  | финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Проведение инвентаризации объектов жилого фонда а также объектов торговли и услуг на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Темниковского муниципального района ООО «Коммунальник» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Адаптация объектов жилого фонда с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка, поручней, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | ООО «Коммунальник» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения | финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Администрация Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Размещение информация в районной газете, официальном сайте органов местного самоуправления по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Администрация Темниковского муниципального района АНО «Редакция газеты «Темниковские известия» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Администрация Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Вовлечение в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности | финансирования не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Администрация Темниковского муниципального района МБУ «Центр культуры» |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Темниковского

муниципального района

"Доступная среда»,

утвержденной постановлением

Администрации Темниковского муниципального района

от ____ августа 2024 г. № ____

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

| Перечень целевых показателей (индикаторов) | 2024г. |  | 2025 г | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля доступных для инвалидов и других маломобильных приоритетных объектов социальной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия (%) | 59 |  | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 80 |
| приведение муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов | наличие |  | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Темниковском муниципальном районе (%) | 11,7 |  | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Темниковском муниципальном районе Республике Мордовия (%) | 50 |  | 53 | 58 | 60 | 64 | 65 | 66 |

Приложение 2

Утверждено

Постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

от ___ августа 2024 года №_____

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.09. 2018 года №474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы «Доступная среда" на 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022год |  |  |  | 2023год |  |  |  | 2024год |  |  |  | 2025-2026 годы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1 кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1 | Муниципальная программа Темниковского муниципального района "Доступная среда" на 2018 - 2025 годы | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание в учреждениях общего и дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество ( установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 3 | Адаптация учреждений здравоохранения с целью доступности для инвалидов (установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание в учреждениях среднего специального образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка средств ориентации для инвалидов по зрению) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Адаптация районной библиотеки с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Адаптация Школы искусств с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Адаптация Центра занятости населения с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Адаптация учреждения социальной защиты населения с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2018 | 2026 | Расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | План реализации Муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок начала реализации (год) | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028-2030 годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |
| 1 |  | Создание в учреждениях общего и дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) | Булгакова Г.В. заместитель главы, начальник управления по социальным вопросам Администрации Темниковского муниципального района | 2024 | 2030 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Адаптация учреждений здравоохранения с целью доступности для инвалидов (установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 3. |  | Создание в учреждениях среднего специального образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка средств ориентации для инвалидов по зрению) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 4. |  | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 5. |  | Адаптация районной библиотеки с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 6. |  | Адаптация Школы искусств с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 7. |  | Адаптация Центра занятости населения с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 8. |  | Адаптация учреждения социальной защиты населения с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка поручней, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 9. |  | Оснащение специальным оборудованием здания учреждения социальной защиты населения для удобства и комфорта мест оказания услуг инвалидам (информационные табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, службы видеотелефонной связи и др.) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 10. |  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения через средства массовой информации | х | 2024 | 2030 | х |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 11. |  | Проведение инвентаризации объектов жилого фонда а также объектов торговли и услуг на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | 2024 | 2030 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 12. |  | Адаптация объектов жилого фонда с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка, поручней, расширение дверных проемов, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху) | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 13. |  | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 14. |  | Размещение информация в районной газете, официальном сайте органов местного самоуправления по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 15. |  | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| 16. |  | Вовлечение в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности | х | 2024 | 2030 | х | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |

Приложение 3

- УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

от ____ августа 2024 года № _____

Детальный план-график муниципальной программы «Доступная среда»

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Срок начала реализации (год) | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024 | 2030 | всего, в т. ч. по годам | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2029 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2030 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 1. | Создание в учреждениях общего и дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению) | 2024 | 2030 | всего, в т. ч. по годам | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2026 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2028 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2029 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2030 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |