Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Темниковского

муниципального района

от 22 августа 2024 г. № 389

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ТЕМНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»**

г. Темников

2024 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе**

**Республики Мордовия».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия» (далее Программа) |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия № 360 от 15.08.2019г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2020 года на территории Темниковского муниципального района». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел спорта и молодежной политики Администрации Темниковского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района;  Управление по социальной работе администрации Темниковского муниципального района; |
| Участники муниципальной программы | Администрации городского и сельских поселений Темниковского муниципального района;  Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;  - обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;  - профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;  - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;  - гражданско-патриотическое воспитание молодежи;  - формирование у молодежи семейных ценностей;  - развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;  - координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику;  - стимулирование различных форм самоорганизации молодежи. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | - нормативно-правовое обеспечение развития молодежной политики;  -поддержка профессионального самоопределения и занятости молодежи;  -поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей;  -формирование здорового образа жизни, создание информационного обеспечения молодежи и комплексных мер противодействия наркотическим средствам, алкоголизму. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2027 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа будет финансироваться за счет средств бюджета Темниковского муниципального района.  Общий объем финансирования Программы в 2024-2027 гг. составит 193,7 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2024 г. – 29,0 тыс. руб.;  2025 г. – 53,5 тыс. руб.;  2026 г. – 55,6 тыс. руб.;  2027 г. – 55,6 тыс. руб.  Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм; - появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района;  - создание условий для вступления молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание;  - появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи;  - улучшение положения отдельных категорий молодежи (молодых людей с ограниченными возможностями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | Администрация Темниковского муниципального района |

1. **Общая характеристика**

На территории Темниковского муниципального района осуществляет свою деятельность одна молодежная организация. Принятие Программы необходимо для выработки единого подхода и консолидации усилий органов местного самоуправления, организаций и предприятий в целях решения первоочередных проблем развития молодежной политики в Темниковском муниципальном районе. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;

- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;

- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- формирование у молодежи семейных ценностей;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;

- координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику;

- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.

В учебных заведениях среднего профессионального образования района созданы и работают студенческие общественные формирования: студенческие советы, студенческие профкомы, ведется создание условий для активного и эффективного овладения научно-культурными и профессиональными знаниями, развитие интеллектуального и культурного потенциала студентов.

1. **Цели и задачи Программы**

Программой определены два этапа в решении поставленных задач. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;

- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;

- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- формирование у молодежи семейных ценностей;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи;

- координация деятельности органов и организаций, действующих в области молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по вовлечению молодежи в социальную практику;

- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.

Применение программно-целевого метода в решении проблем, характерных для молодежно-подростковой среды, позволит добиться следующих результатов:

- обеспечить адресность предоставления и контроль за инвестированием бюджетных средств в детские и молодежные общественные объединения;

- выявить круг приоритетных получателей финансовой поддержки;

- обеспечить устойчивое развитие системы органов и организаций, действующих в области молодежной политики.

# Прогноз конечных результатов Программы.

Последовательная реализация мероприятий Программы предполагает достичь следующих результатов:

- сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм;

- появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района;

- создание условий для вступления молодежи в   
трудовую жизнь, ее трудовое воспитание;

- появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи;

- улучшение положения отдельных категорий молодежи (молодых людей с ограниченными возможностями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации);

-обеспечит адресность предоставления и контроль за инвестированием бюджетных средств в детские и молодежные общественные объединения;

-выявить круг приоритетных получателей финансовой поддержки;

-обеспечит устойчивое развитие системы органов и организаций, действующих в области молодежной политики.

Реализация Программы позволит осуществить целенаправленное вложение средств в органы и организации, действующие в области молодежной политики, для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи, результатом чего станет увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие Темниковского муниципального района.

1. **Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы 2024 – 2027 годы, поэтапно. Каждый этап предусматривает исполнение запланированных мероприятий на год.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

Программа включает в себя следующие мероприятия:

- освещение деятельности молодежных организаций и объединений в районной газете «Темниковские известия»;

- проведение заседаний Совета молодежных организаций при Главе Темниковского муниципального района не реже одного раза в квартал;

- максимальное оказание содействия молодежным объединениям в проведении публичных мероприятий;

- оказание содействия молодежным организациям по вопросам взаимодействия с органами и должностными лицами администрации муниципального района;

- повышение уровня проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием молодежных организаций и объединений не менее одного раза в квартал;

- создание и обеспечение информацией рубрики «молодежная политика» официального сайта органов местного самоуправления Темниковского муниципального района, объединяющей и представляющей в сети Интернет общественно значимую информацию о работе молодежных организаций и объединений района;

- привлечение молодежных организаций и объединений к участию в конкурсах и целевых программах различных уровней, касающихся поддержки молодежных организаций и объединений, и их реализации;

- оказание финансовой поддержки молодежным организациям и объединениям, осуществляемую путем предоставления субсидий на реализацию проектов молодежной тематики на конкурсной основе в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете;

- оказание имущественной поддержки молодежным организациям и объединениям путем фактического пользования муниципальным имуществом (помещениями), которое находиться в казне Темниковского муниципального района, оперативном управлении или хозяйственном введении муниципальных учреждений и предприятий;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы.

**6. Перечень целевых показателей индикаторов Программы**

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов:

- количество публикаций (статей) о молодежных мероприятиях в газете «Темниковские известия» - не менее 5 публикаций в год;

- количество проведенных заседаний Совета молодежных организаций и объединений при Главе Темниковского муниципального района - 4 заседания в год;

- количество проведенных молодежных публичных мероприятий, которым администрацией Темниковского муниципального района оказано содействие;

- количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, иных мероприятий с участием молодежных организаций и объединений - 4 мероприятия в год;

- оказание финансовой поддержки молодежным организациям, осуществляемой путем предоставления субсидий в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Темниковского муниципального района;

- оказание имущественной поддержки молодежным организациям и объединениям путем фактического использования муниципальным имуществом (помещениями), которое находиться в казне Темниковского муниципального района, в оперативном управлении или хозяйственном введении муниципальных учреждений и предприятий.

Перечень целевых показателей представлены в приложении 1 Программы.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа будет финансироваться за счет средств бюджета Темниковского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы в 2024-2027 гг. составит 193,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 г. – 29,0 тыс. руб.;

2025 г. – 53,5 тыс. руб.;

2026 г. – 55,6 тыс. руб.;

2027 г. – 55,6 тыс. руб.

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

**8. Риски Программы**

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):

- финансирование Программы не в полном объеме повлечёт за собой невыполнение программных мероприятий;

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализации Программы;

- возможное изменение федерального и республиканского законодательства.

Меры по управлению рисками:

- определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение корректировок;

- оперативное внесение изменений в действующие правовые акты или принятие новых правовых актов, касающихся сферы действий данной Программы;

-открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение Программы.

Управление рисками будет осуществляться на основе: систематического мониторинга реализации Программы, осуществления мер по предупреждению и снижению их негативного воздействия.

**9. Эффективность реализации Программы**

Программа способствует созданию благоприятных условий для развития молодежных инициатив и повышения активности молодежи района в решении общественно-значимых вопросов.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение. Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере молодежной политики за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

При оценке эффективности Программы будут сравниваться текущие значения целевых индикаторов, со значениями, установленными Программой на соответствующий отчетный год.

**10. Механизм реализации Программы**

Управление по социальной работе администрации Темниковского муниципального района:

• обеспечивает принятие необходимых правовых актов, постановлений, методических рекомендаций;

• выносит на рассмотрение главе Темниковского муниципального района, совещания при заместителе главы района, курирующего отрасль, актуальные вопросы развития молодежной политики;

• осуществляет мониторинг реализации Программы;

•осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации Темниковского муниципального района, администрациями городского поселения, сельских поселений Темниковского муниципального района;

• разрабатывает планы мероприятий в рамках Программы.

•осуществляет ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям.

**11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере молодежной политики.

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

совершенствование системы молодежного воспитания;

рост количества участников массовых спортивных и культурных мероприятий;

увеличение доли молодых людей, участвовавших в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи.

### Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики в Темниковском

муниципальном районе на 2024 - 2027 годы»

**Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Динамика значений показателя по годам | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-35 лет | % | 43 | 44 | 44 | 44 |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-35 лет | % | 27 | 28 | 28 | 28 |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи. | % | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 4. | Доля лиц в возрасте 14-35 лет, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и состоящих на учете в наркодиспансере, в общем числе поставленных на такой учет | % | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 5. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе несовершеннолетнего населения района. | % | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Количество учреждений молодежной политики в Темниковском муниципальном районе | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 16-29 лет в общем числе обратившихся в службу занятости | % | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 8. | Доля молодых предпринимателей в общей численности населения, занятого предпринимательской деятельностью в Темниковском муниципальном районе | % | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 32 | 34 | 34 | 34 |
| 10. | Доля детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-35 лет | % | 72 | 73 | 73 | 73 |
| 11. | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью, в сельских и городском администрациях, в организациях и образовательных учреждениях. | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 12. | Количество военно-патриотических клубов и кружков различной ведомственной принадлежности для молодежи муниципального района. | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 |

### Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики в Темниковском

муниципальном районе Республики Мордовия»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  проведения | Ответственные |  | Финансирование по годам, тыс. руб. | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Проведение внутри районных молодежных мероприятий | в течение года | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 13,0 | 23,5 | 25,6 | 25,6 |
| 2 | Республиканский отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные дети». | Февраль | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Участие в Республиканских Маршах Памяти «Снежный десант» по районам республики под девизом «Равнение на Героев» | Февраль, декабрь | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Участие в зональном этапе и финале Республиканского фестиваля учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» | Март | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Участие в республиканском конкурсе «Юный поисковик года Мордовии» | Апрель | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди рабочей молодежи «Лучший по профессии» | Апрель | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Районная патриотическая акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» под девизом «Мы помним, мы гордимся» | Май | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | Районная молодежная акция волонтеров «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню защиты детей» | Июнь | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | Участие в Межрегиональном форуме «iВолга» и «Метеор» | Июль | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятия ко Дню молодого избирателя | Июль | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | Добровольческие акции | в течение года | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | Участие в республиканском конкурсе молодых предпринимателей | Ноябрь | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных учреждений и среднего профессионального образования. Участие в финале республиканского Чемпионата | Декабрь | Отдел спорта и молодежной политики администрации Темниковского муниципального района | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | **Всего:** |  |  | **29,0** | **53,5** | **55,6** | **55,6** |

Приложение 2

Утверждено

постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

от 22 августа 2024г. №389

**План реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | | График реализации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | |
|  |  |  | 1 кв | | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проведение внутри районных молодежных мероприятий | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | 2024 | 2027 | сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм; появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района;  создание условий для вступления молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание;  - появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи;  - улучшение положения отдельных категорий молодежи (молодых людей с ограниченными возможностями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Республиканский отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные дети». | 2024 | 2027 | + | |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | Участие в Республиканских Маршах Памяти «Снежный десант» по районам республики под девизом «Равнение на Героев» | 2024 | 2027 | + | |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + |
| 4 | Участие в зональном этапе и финале Республиканского фестиваля учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» | 2024 | 2027 | + | |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | Участие в республиканском конкурсе «Юный поисковик года Мордовии» | 2024 | 2027 |  | | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 6 | Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди рабочей молодежи «Лучший по профессии» | 2024 | 2027 |  | |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 7 | Районная патриотическая акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» под девизом «Мы помним, мы гордимся» | 2024 | 2027 |  | |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 8 | Районная молодежная акция волонтеров «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню защиты детей» | 2024 | 2027 |  | |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 9 | Участие в Межрегиональном форуме «iВолга» и «Метеор» | 2024 | 2027 |  | |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 10 | Мероприятия ко Дню молодого избирателя | 2024 | 2027 |  | |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |
| 11 | Добровольческие акции | 2024 | 2027 | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Участие в республиканском конкурсе молодых предпринимателей | 2024 | 2027 |  | |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 13 | Участие в интеллектуальной игре «Что ?Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных учреждений и среднего профессионального образования. Участие в финале республиканского Чемпионата | 2024 | 2027 | + | |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + |

Приложение 3

Утверждено

постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

от 22 августа 2024 г. № 389

**Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | в т.ч. по источникам финансирования | | | |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итоговые показатели | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Темниковского муниципального района | сокращение негативных проявлений в молодежной среде, появление эффективных механизмов включения молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района; создание условий для вступления  молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание; появление гражданских институтов по формированию здорового образа жизни у молодежи; улучшение положения молодых семей. | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **193,7** | **0,0** | **0,0** | **193,7** | **0,0** |
| 2024 г. | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 0,0 |
| 2026 г. | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 |
| 2027 г. | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 |
| 1 | Проведение внутри районных молодежных мероприятий | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **87,7** | **0,0** | **0,0** | **87,7** | **0,0** |
| 2024 г. | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 |
| 2026 г. | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 |
| 2027 г. | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 |
| 2 | Республиканский отборочный тур Московского Международного форума «Одаренные дети». | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2022 | **всего, в т.ч. по годам** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | Участие в Республиканских Маршах Памяти «Снежный десант» по районам республики под девизом «Равнение на Героев» | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **10,5** | **0,0** | **0,0** | **10,5** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2025 г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4 | Участие в зональном этапе и финале Республиканского фестиваля учащейся молодежи Мордовии «Арт-Профи» | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **5,5** | **0,0** | **0,0** | **5,5** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2026 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2027 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 5 | Участие в республиканском конкурсе «Юный поисковик года Мордовии» | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **8,5** | **0,0** | **0,0** | **8,5** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 2026 г. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 2027 г. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 6 | Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства среди рабочей молодежи «Лучший по профессии» | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе |  | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **9,0** | **0,0** | **0,0** | **9,0** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2025 г. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 2026 г. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 2027 г. | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 7 | Районная патриотическая акция «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» под девизом «Мы помним, мы гордимся» | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **14,0** | **0,0** | **0,0** | **14,0** | **0,0** |
| 2024 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 8 | Районная молодежная акция волонтеров «Спешите делать добро», посвященная Международному Дню защиты детей» | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **18,0** | **0,0** | **0,0** | **18,0** | **0,0** |
| 2024 г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятия ко Дню молодого избирателя | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11 | Добровольческие акции | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **21,0** | **0,0** | **0,0** | **21,0** | **0,0** |
| 2024 г. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2026 г. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2027 г. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 13 | Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Участие в финале республиканского Чемпионата | Булгакова Г.В.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе | 2024 | 2027 | **всего, в т.ч. по годам** | **5,5** | **0,0** | **0,0** | **5,5** | **0,0** |
| 2024 г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2025 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2026 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 2027 г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |