Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия

от 21 августа 2024 г. № 382

Муниципальная программа

«Цифровая трансформация Темниковского муниципального района Республики Мордовия»

г. Темников 2024 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Цифровая трансформация Темниковского муниципального района Республики Мордовия»

| Наименование муниципальной программы | «Цифровая трансформация Темниковского муниципального района Республики Мордовия» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия №271 от 02.08.2023г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2024 года на территории Темниковского муниципального района». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия; Структурные подразделения администрации Темниковского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел информатизации Администрации Темниковского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Темниковского муниципального района Республики Мордовия; Структурные подразделения администрации Темниковского муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1.Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Темниковского муниципального района Республики Мордовия. 2.Повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социальной, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; |
| Задачи муниципальной программы | 1. Расширение возможности доступа населения и организаций к информации о деятельности Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия. 2.Упрощение процедур взаимодействия граждан и Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия через развитие механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде и с использованием современных информационных технологий. 3.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления. 4.Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | 1.Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой, доступность сервисов сайтов «Электронный бюджет», ЕСИА, ССТУ.РФ, esia.gosuslugi.ru, zakupki.gov.ru и других сайтов скоростью и качеством доступа в интернет. 2. Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде через официальные федеральный и региональный Порталы государственных услуг в сети Интернет. 3. Доля электронного документооборота в администрации Темниковского муниципального района на базе СЭД «Дело» в общем объеме документооборота между структурными подразделениями администрации Темниковского муниципального района. 4. Повышение количества муниципальных услуг, оказанных в электронном виде. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения Программы на 2024- 2030 годы – 9653,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 1379,0 тыс. рублей; 2025 год – 1379,0 тыс. рублей; 2026 год – 1379,0 тыс. рублей; 2027 год – 1379,0 тыс. рублей; 2028 год – 1379,0 тыс. рублей; 2029 год – 1379,0 тыс. рублей; 2030 год – 1379,0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой – 100 %; 2.Доступность информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы, муниципальные информационные системы, система электронного документооборота) – 100 %; 3. Ежегодное обновление парка персональных компьютеров - 20 %; 4.Развитие функциональных возможностей официального сайта, обеспечение его наполняемости. 5.Достаточный уровень получения муниципальных услуг в электронном виде через официальные федеральный и региональный Порталы государственных услуг в сети Интернет. 6.Развитие системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело», его интеграция с системой электронного документооборота. 7.Электронное информационное взаимодействие с информационными системами федеральных и региональных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Темниковского муниципального района, иными организациями и учреждениями путем обмена данными через региональную систему межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, информационный ресурс Росреестра, иные информационные ресурсы. |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | Контроль практической реализации мероприятий Программы осуществляет Администрация Темниковского муниципального района |

1. Характеристика сферы деятельности

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

В администрации Темниковского муниципального района установлено 35 персональных компьютера, из них  34 подключены к сети интернет.

Переход на новый уровень управления, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития Темниковского муниципального района, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (АИС) администрации района.

Ранее проводимые работы по информатизации были в основном направлены на информационное обеспечение управленческих задач и делопроизводство. Взаимодействию органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе новых информационно-коммуникационных технологий не уделялось достаточно должного внимания. В меняющихся политических и экономических условиях Программа должна строиться в соответствии с общей концепцией электронного Правительства Республики Мордовия, содержать систему организационных, нормативно-методических и технических мероприятий, обеспечивающих переход на электронную форму взаимодействий органов власти с населением и организациями. Реализация данных мероприятий должна быть направлена на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, постоянный рост эффективности деятельности органов власти, в частности, за счет внедрения успешных корпоративных методов управления в муниципальную сферу.

По мере развития и проникновения ИКТ во все сферы общественной жизни, все чаще использовать их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых муниципальных услуг населению.

На сегодняшний день подготовлены все необходимые предпосылки для совершенствования работы на основе широкого использования информационных и коммуникационных технологий:

в основном удовлетворены потребности в вычислительной технике;

действует официальный сайт администрации Темниковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается нормативная, правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью Администрации  Темниковского муниципального района;

проведено регламентирование работ для предоставления муниципальных услуг населению в электронной форме;

обеспечено подключение к системе межведомственного электронного документооборота  Республики Мордовия.

Социально-экономическое развитие района делает необходимым концентрацию усилий на быстрое и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг как физическим, так и юридическим лицам.

По предварительным оценкам, интегральные количественные показатели, характеризующие потребности района в области услуг электросвязи (информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, передача данных, видео, голос), необходимые для проектирования мульти сервисной телекоммуникационной сети, не соответствуют потребностям.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является :

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

- повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социальной, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

Развитие информационного общества в районе направлено на реализацию целей и задач, поставленных следующими нормативно-правовыми актами:

-Федеральным законом РФ от 26 июня2014года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

-Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

- Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №203

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-Постановление администрации Темниковского муниципального района от 26 ноября 2015 года №637 «Порядок разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Темниковского муниципального района Республики Мордовия»

В рамках реализации Программы предстоит реализовать следующие задачи:

1. Расширение возможности доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

2. Упрощение процедур взаимодействия граждан и органов местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия через развитие механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде и с использованием современных информационных технологий.

3. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Темниковского муниципального района.

4. Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления Темниковского муниципального района.

На решение задачи по расширению возможности доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия будет направлено мероприятие обеспечения функционирования и развития официального сайта администрации района.

Для решения задачи упрощения процедур взаимодействия граждан через развитие механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, с использованием современных информационных технологий, планируется проведение мероприятий по обеспечению электронного обмена данными с информационными системами федеральных и региональных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и учреждениями в рамках информационного взаимодействия.

Для реализации задачи по совершенствованию информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления планируется проведение мероприятия по повышению эффективности и качества муниципального управления путем приобретения и замены технических средств, приобретения программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного), приобретения и сопровождения сертифицированных информационных систем, технического обслуживания компьютерного парка, оргтехники и сетевого оборудования.

В рамках решения задачи по совершенствованию системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем планируется реализовать такое мероприятие как обеспечение функционирования муниципальных информационных систем, в том числе хранения и защиты информации, путем внедрения комплексной системы защиты информации, приобретения и сопровождения сертифицированного программного обеспечения для организации защищенного обмена информацией, антивирусной защиты, и обеспечение криптозащиты данных.

3.Прогноз конечных результатов Программы

1.Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой – 100 %;

2.Доступность информационных сервисов для муниципальных служащих (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы, муниципальные информационные системы, система электронного документооборота) – 100 %;

3. Ежегодное обновление парка персональных компьютеров - 20 %;

4.Развитие функциональных возможностей официального сайта, обеспечение его наполняемости.

5.Достаточный уровень получения муниципальных услуг в электронном виде через официальные федеральный и региональный Порталы государственных услуг в сети Интернет.

6.Развитие системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело», его интеграция с системой электронного документооборота.

7.Электронное информационное взаимодействие с информационными системами федеральных и региональных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Темниковского муниципального района, иными организациями и учреждениями путем обмена данными через региональную систему межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, информационный ресурс Росреестра, иные информационные ресурсы.

4.  Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2024-2030 годах.

5. Основные мероприятия

……Основные мероприятия в сфере реализации Программы:
1.   Развитие локальных вычислительных сетей, приобретение сервера нового поколения (оснащение рабочими станциями и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации).

2. Развитие централизованной системы организационно-технического управления информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества  Темниковского муниципального района.

3. Развитие единой телекоммуникационной сети на базе широкополосных  каналов передачи данных, обеспечивающих мгновенный доступ к сети интернет и передачу большого объема информации на высокой скорости универсальным оператором связи.

4. Создание и развитие инфраструктуры коллективного доступа к сервисам Интернета (мультимедийные конференции, телефонные соединения и распределения мультимедийной информации) в Темниковском муниципальном районе через применение системы  IP-телефонии, которая позволит значительно снизить стоимость междугородних звонков, предоставлять интеллектуальные услуги.

5. Развитие системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства через создание новых рабочих мест.

6. Совершенствование и разработка новых нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления  Темниковского муниципального  района.

7. Подготовка и повышение квалификации работников  по вопросам защиты информации и в сферах применения ИКТ.

6. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы

Основными показателями  эффективности реализации Программы являются:

1.Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой, доступность сервисов сайтов «Электронный бюджет», ЕСИА, ССТУ.РФ, esia.gosuslugi.ru, zakupki.gov.ru, dom.gosuslugi.ru, и других сайтов скоростью и качеством доступа в интернет.

2. Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде через официальные федеральный и региональный Порталы государственных услуг в сети Интернет.

3. Доля электронного документооборота в администрации Темниковского муниципального района на базе СЭД «Дело» в общем объеме документооборота между структурными подразделениями администрации Темниковского муниципального района.

4. Повышение количества  муниципальных услуг, оказанных в электронном виде.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения основных мероприятий, представленных в приложение №1.

7. Ресурсное обеспечение  Программы

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются

средства бюджета  Темниковского муниципального района.

Общий объем ресурсного обеспечения Программы на 2024- 2030 годы – 9653,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 1379,0 тыс. рублей;

2025 год – 1379,0 тыс. рублей;

2026 год – 1379,0 тыс. рублей;

2027 год – 1379,0 тыс. рублей;

2028 год – 1379,0 тыс. рублей;

2029 год – 1379,0 тыс. рублей;

2030 год – 1379,0 тыс. рублей.

Предложения по финансированию программы за счет средств бюджета района носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной год и плановый период.

8.  Меры муниципального регулирования.

Меры муниципального регулирования осуществляются в соответствии  с Положением отдела информатизации администрации Темниковского муниципального района.

9. Оценка эффективности Программы

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Темниковского муниципального района Республики Мордовия, утвержденным постановлением администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия  от 26 ноября 2015 г. № 637.

/В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации планируется достижение, в частности, следующих конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности:

- обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой - 100 % ;

- доступность информационных сервисов (электронная почта, доступ к Интернет, правовые справочные системы, муниципальные информационные системы, система электронного документооборота) на высокой скорости и с интеллектуальными возможностями - 100 %;

- ежегодное обновление парка персональных компьютеров - 20 %;

- развитие функциональных возможностей официального сайта, обеспечение его наполняемости;

- развитие системы электронного документооборота, доступность всех непосредственных исполнителей документооборота, его интеграция с системой электронного документооборота администраций поселений и структурных подразделений;

- электронное информационное взаимодействие с  информационными системами федеральных и региональных органов исполнительной власти, иными организациями и учреждениями путем обмена данными через региональную систему межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, информационный ресурс Росреестра, федеральную государственную информационную систему территориального планирования, иные информационные ресурсы;

-высокое качество и доступность граждан и организаций Темниковского муниципального района государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

10. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий определяет основные направления:

–  повышение эффективности и открытости управленческой деятельности в органах местного самоуправления администрации Темниковского муниципального района за счет внедрения и массового распространения  информационно-коммуникационных технологий;

–   создание муниципальных информационных ресурсов;

–  осуществление перехода на предоставление муниципальных административных и бюджетных услуг в электронном виде;

– организация эффективной деятельности учреждений на основе современных технологий, улучшение качества административного и хозяйственного управления, обеспечение доступа к современным средствам информации, информационно-правовым системам.

11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

В рамках программы оказание муниципальных услуг не осуществляется.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Цифровая трансформация                       Темниковского муниципального района

Республики Мордовия»

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Цифровая трансформация Темниковского муниципального района

Республики Мордовия»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024г | 2025г |  | 2026г |  |  | 2027 | 2028г |  | 2029г | 2030г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Расширение возможности доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития официального сайта Администрации Темниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание условий для содержания, обновления и расширения функциональных возможностей официального сайта Администрации Темниковского муниципального района | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 434,0 | 62,0 |  | 62,0 |  | 62,0 |  | 62,0 |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 | Администрация района Темниковского муниципального района |
| 1.2. | Предоставление услуг скоростного интернета | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 2800,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Администрация Темниковского муниципального района |
| Задача 2. Упрощение процедур взаимодействия граждан и органов местного самоуправления Темниковского муниципального района через развитие механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде и с использованием современных информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение электронного обмена данными с информационными системами федеральных и региональных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и учреждениями в рамках информационного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оформление электронных подписей для информационного обмена | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 70,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | Администрация Темниковского муниципального района |
| 1.2. | Предоставление и обслуживание программного обеспечения АИС САО | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 49,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | Администрация Темниковского муниципального района |
| Задача 3. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Темниковского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности и качества муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и замена технических средств в Администрации | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 700,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Темниковского муниципального района |
| 1.2. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного) в Администрации. | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 455,0 | 65,0 | 65,0 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Администрация Темниковского муниципального района |
| 1.3. | Техническое обслуживание компьютерного парка, оргтехники и сетевого оборудования в Администрации | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 385,0 | 55,0 | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Администрация Темниковского муниципального района |
| 1.4 | Развитие системы обработки обращений и запросов граждан и организаций в органы местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 420,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Администрация Темниковского муниципального района |

| 1.5 | Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 2450,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | Администрация Темниковского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4 . Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления Темниковского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем, в том числе хранения и защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение сервера нового поколения и обслуживание технических средств в серверной Администрации | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 360,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | Администрация Темниковского муниципального района |  |
| 1.2 | Приобретение программных средств для защиты информации на сервере и компьютерах, обрабатывающих персональные данные | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 390,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Администрация Темниковского муниципального района |  |
| 1.3. | Приобретение и продление лицензий антивирусного программного обеспечения в Администрации | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 350,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Темниковского муниципального района |  |
| 1.4. | Предоставление услуг канала связи скоростной информационной магистрали органов государственной власти и местного самоуправления (СИМОГВ) | Средства бюджета Темниковского муниципального района | 2024-2030г.г. | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Темниковского муниципального района |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Цифровая трансформация                       Темниковского муниципального района

Республики Мордовия»

Перечень целевых показателей

муниципальной программы «Цифровая трансформация Темниковского муниципального района

Республики Мордовия»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой, доступность сервисов сайтов «Электронный бюджет» | усл.ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой, доступность сервисов сайтов ЕСИА | усл.ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой, доступность сервисов сайтов ССТУ.РФ | усл.ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Обеспеченность муниципальных служащих организационной и компьютерной техникой, доступность сервисов сайтов zakupki.gov.ru | усл.ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде через официальные федеральный и региональный Порталы государственных услуг в сети Интернет | % | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля электронного документооборота в администрации Темниковского муниципального района на базе СЭД «Дело» в общем объеме документооборота между структурными подразделениями Администрации Темниковского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Количество муниципальных услуг, оказанных в электронном виде | единиц | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 21 августа 2024 года №382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План реализации муниципальной программы «Цифровая трансформация Темниковского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, контрольного события мероприятия программы |  |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кв | 2кв |  | 3кв |  | 4кв |  |  | 1 кв |  | 2кв |  |  | 3кв |  | 4кв |  | 1 кв |  | 2кв |  |  | 3кв |  |  | 4кв |  |  | 1 кв |  |  |  | 2кв |  | 3кв |  |  | 4кв |  | 1 кв | 2кв |  | 3кв |  | 4кв |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для содержания, обновления и расширения функциональных возможностей официального сайта Администрации Темниковского муниципального района |  |  | Смолякова Я.Е.-начальник информационного отдела | 2024 |  | 2030 |  | Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления Темниковского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление услуг скоростного интернета |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оформление электронных подписей для информационного обмена |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление и обслуживание программного обеспечения АИС САО |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение и замена технических средств в администрации |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного) в администрации. |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Техническое обслуживание компьютерного парка, оргтехники и сетевого оборудования в администрации |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие системы обработки обращений и запросов граждан и организаций в органы местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Приобретение сервера нового поколения и обслуживание технических средств в серверной администрации |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение программных средств для защиты информации на сервере и компьютерах, обрабатывающих персональные данные |  |  | х | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение и продление лицензий антивирусного программного обеспечения в Администрации |  |  |  | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Предоставление услуг канала связи скоростной информационной магистрали органов государственной власти и местного самоуправления (СИМОГВ) |  |  |  | 2024 |  | 2030 |  |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановлением Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 21 августа 2024 года №382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детальный план-график реализации муниципальной программы «Цифровая трансформация Темниковского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование основного мероприятия программы |  |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Срок начала реализации |  |  | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс.руб) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цифровая трансформация Темниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  | Смолякова Я.Е.-начальник информационного отдела |  | Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем, защиты персональных данных граждан при информационном взаимодействии с органами местного самоуправления Темниковского муниципального района. |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 9653,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 9653,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 1379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Создание условий для содержания, обновления и расширения функциональных возможностей официального сайта Администрации Темниковского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 434.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 434.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 62.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Предоставление услуг скоростного интернета |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Оформление электронных подписей для информационного обмена |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Предоставление и обслуживание программного обеспечения АИС САО |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Приобретение и замена технических средств в Администрации |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Приобретение программного обеспечения и лицензий (общесистемного, офисного) в Администрации. |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. | Техническое обслуживание компьютерного парка, оргтехники и сетевого оборудования в Администрации |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 385,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 385,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. | Развитие системы обработки обращений и запросов граждан и организаций в органы местного самоуправления Темниковского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 420,0, |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. | Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Темниковском муниципальном районе Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 2450,0, |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. | Приобретение сервера нового поколения и обслуживание технических средств в серверной Администрации |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. | Приобретение программных средств для защиты информации на сервере и компьютерах, обрабатывающих персональные данные |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. | Приобретение и продление лицензий антивирусного программного обеспечения в Администрации |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. | Предоставление услуг канала связи скоростной информационной магистрали органов государственной власти и местного самоуправления (СИМОГВ) |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2030 |  |  |  | всего, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030г |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |